## (Эксп) (2023)02-02-01 Благ осн
Приложение 3
«УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района (должность представителя заказчика) _________________/ Щодрак Л.В. (подпись) (Ф.И.О.) «______» ________________2023 г.
Ведомость объёмов работ 02-01-01
«Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории многоквартирных домов, по адресу: с. Танковое, ул. Серегина, уч.27»
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы | [8 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2.12 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.1 | По фактическим данным обследования | 212 / 100 | 1
2 | 2 | лом бортовых камней | т | 16.96 |  |  | 212*0,10*80% от 1 | 1
3 | 3 | (Применительно)Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм | 1000 м2 | 0.3635 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.2 | По фактическим данным обследования | 363,5 / 1000 | 1
4 | 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.078 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.3 | По фактическим данным обследования | (156*0,05) / 100 | 1
5 | 5 | лом покрытий асфальтобетонных | т | 15.6 |  |  | 156*0,05*2 | 1
6 | 6 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.0095 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.4 | По фактическим данным обследования | (19*0,05) / 100 | 1
7 | 7 | лом покрытий цементно-бетонных, щебеночных | т | 1.9 |  |  | 19*0,05*2 | 1
8 | 8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.07 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.5 | По фактическим данным обследования | 7 / 100 | 1
9 | 9 | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 1.8 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.6 | По фактическим данным обследования | 180 / 100 | 1
10 | 10 | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм | 100 шт | 0.01 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.7 | По фактическим данным обследования | 1 / 100 | 1
11 | 11 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | шт | 12 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.8 | По фактическим данным обследования |  | 1
12 | 12 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0.24 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.9 | По фактическим данным обследования | 24 / 100 | 1
13 | 13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 53.98 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.10 | По фактическим данным обследования |  | 1
14 | 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 18 км | 1 т груза | 53.98 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.11 | По фактическим данным обследования |  | 1
Раздел 2. Планировка участка | [8 empty] | Раздел 2. Планировка участка
15 | 15 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 | 0.953 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.13 | По фактическим данным обследования,согласно чертежа | 953 / 1000 | 1
16 | 16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.24132 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.14,16 | По фактическим данным обследования,согласно чертежа | (220,1+21,22) / 1000 | 1
17 | 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.0784 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.17 | По фактическим данным обследования,согласно чертежа | (1078,4*0,1) / 100 | 1
18 | 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 18 км | 1 т груза | 386.11 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.32,л.40, п.18 | По фактическим данным обследования,согласно чертежа |  | 1
Раздел 3. Ремонтные работы колодцев | [8 empty] | Раздел 3. Ремонтные работы колодцев
19 | 19 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | шт | 3 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.40, п.19-23 | Согласно чертежа, ВОР | 3 | 1
20 | 20 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 3 |  |  | 3 | 1
21 | 21 | Плита перекрытия колодца ПП 10-1 конъюнктурный анализ п.1 | шт | 3 |  |  | 3 | 1
22 | 22 | Кольцо опорное КЦО-1 конъюнктурный анализ п.2 | шт | 3 |  |  | 3 | 1
23 | 23 | Люки чугунные: тяжелые | шт | 3 |  |  | 3 | 1
Раздел 4. Устройство дорожного полотна | [8 empty] | Раздел 4. Устройство дорожного полотна
24 | 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.1106 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.24 | Согласно чертежа, ВОР | 11,06 / 100 | 1
25 | 25 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 13.9356 |  |  | 11,06*1,26 | 1
26 | 26 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 3.16 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.25,23 | Согласно чертежа, ВОР | (229+87) / 100 | 1
27 | 27 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 316 |  |  |  | 1
28 | 28 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.0232 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.27 | Согласно чертежа, ВОР | 23,2 / 1000 | 1
29 | 29 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 | м2 | 25.52 |  |  | 23,2*1,1 | 1
30 | 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0232 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.28 | Согласно чертежа , (толщиной 10 см) Конструкции покрытий - тип I | (23,2*0,1) / 100 | 1
31 | 31 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм | м3 | 2.9232 |  |  | 2,32*1,26 | 1
32 | 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0116 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.29 | Согласно чертежа , (толщиной 5 см) Конструкции покрытий - тип I | (23,2*0,05) / 100 | 1
33 | 33 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 1.4616 |  |  | 1,16*1,26 | 1
34 | 34 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0093 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.30 | Согласно технологии устройства покрытий из асфальтобетонных смесей | 23,2*0,4/1000 | 1
35 | 35 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.009579 |  |  |  | 1
36 | 36 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.0232 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.31 | Согласно чертежа,ВОР (толщиной 4 см) | 23,2 / 1000 | 1
37 | 37 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.000251 |  |  |  | 1
38 | 38 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 2.146 |  |  |  | 1
39 | 39 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.1561 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.32 | Согласно технологии устройства покрытий из асфальтобетонных смесей | 390,3*0,4/1000 | 1
40 | 40 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.16078 |  |  |  | 1
41 | 41 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.3903 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.33 | Согласно чертежа,ВОР (толщиной 4 см) | 390,3 / 1000 | 1
42 | 42 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.004215 |  |  |  | 1
43 | 43 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 37.703 |  |  |  | 1
Раздел 5. Устройство покрытия экопарковки | [8 empty] | Раздел 5. Устройство покрытия экопарковки
44 | 44 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.4441 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.35 | Согласно чертежа, ВОР | 444,1 / 1000 | 1
45 | 45 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 | м2 | 488.51 |  |  | 444,1*1,1 | 1
46 | 46 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.4441 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.36 | Согласно чертежа , (толщиной 10 см) Конструкции покрытий - тип II | (444,1*0,1) / 100 | 1
47 | 47 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 44.41 |  |  | 444,1*0,1 | 1
48 | 48 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.22205 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.37 | Согласно чертежа , (толщиной 5 см) Конструкции покрытий - тип II | (444,1*0,05) / 100 | 1
49 | 49 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 27.9783 |  |  | 22,205*1,26 | 1
50 | 50 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью: свыше 50 м2 | 1000 м2 | 0.4441 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.38 | Согласно ВОР | 444,1 / 1000 | 1
51 | 51 | Решетка бетонная газонная Меба конъюнктурный анализ п.3 | м2 | 444.1 |  |  |  | 1
52 | 52 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1.7727 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.39 | Согласно ВОР | 177,27 / 100 | 1
53 | 53 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1.7727 |  |  | -177,27 / 100 | 1
54 | 54 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.7727 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.40, п.40 | Согласно ВОР | 177,27 / 100 | 1
55 | 55 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 3.5454 |  |  |  | 1
56 | 56 | Удобрения: минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" | т | 0.000813 |  |  |  | 1
Раздел 6. Устройство тротуарного покрытия | [8 empty] | Раздел 6. Устройство тротуарного покрытия
57 | 57 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.1016 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.42 | Согласно ВОР | 10,16 / 100 | 1
58 | 58 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 12.8016 |  |  | 10,16*1,26 | 1
59 | 59 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 3.63 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.43,44 | Согласно чертежа , ВОР Конструкции покрытий - тип III, IV | 363 / 100 | 1
60 | 60 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.2178 |  |  |  | 1
61 | 61 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -21.417 |  |  |  | 1
62 | 62 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)(Тех.ч.табл.27.3 п.3.8а К=0,86) | м3 | 18.4186 |  |  | 21,417*0,86 | 1
63 | 63 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100(Тех.ч.табл.27.3 п.3.8б К=0,33) | м3 | 0.071874 |  |  | 0,2178*0,33 | 1
64 | 64 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 363 |  |  |  | 1
65 | 65 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.3989 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.45 | Согласно ВОР | 398,9 / 1000 | 1
66 | 66 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 | м2 | 438.79 |  |  | 398,9*1,1 | 1
67 | 67 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.3989 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.46 | Согласно чертежа , (толщиной 10 см) Конструкции покрытий - тип III, IV | (398,9*0,1) / 100 | 1
68 | 68 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 39.89 |  |  | 398,9*0,1 | 1
69 | 69 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.19945 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.47 | Согласно чертежа , (толщиной 5 см) Конструкции покрытий - тип III, IV | (398,9*0,05) / 100 | 1
70 | 70 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 25.1307 |  |  | 398,9*0,05*1,26 | 1
71 | 71 | (Применительно)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.00405 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.48 | Согласно чертежа , (толщиной 5 см) Конструкции покрытий - тип III, IV | (8,1*0,05) / 100 | 1
72 | 72 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие | м3 | 0.405 |  |  | 8,1*0,05 | 1
73 | 73 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.00405 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.49 | Согласно чертежа , (толщиной 5 см) Конструкции покрытий - тип III, IV | (8,1*0,05) / 100 | 1
74 | 74 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.4455 |  |  | 8,1*0,05*1,1 | 1
75 | 75 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.11724 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.50 | Согласно чертежа , (толщиной 3 см) Конструкции покрытий - тип III, IV | (390,8*0,03) / 100 | 1
76 | 76 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 12.8964 |  |  | 390,8*0,03*1,1 | 1
77 | 77 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 | 3.989 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.51-52 | Согласно чертежа , Конструкции покрытий - тип III, IV | 398,9 / 100 | 1
78 | 78 | Тротуарная плитка "Новый город", толщ.60мм конъюнктурный анализ п.4 | м2 | 390.8 |  |  |  | 1
79 | 79 | Тротуарная плитка "Новый город", толщ.80мм конъюнктурный анализ п.5 | м2 | 8.1 |  |  |  | 1
Раздел 7. Установка малых архитектурных форм | [8 empty] | Раздел 7. Установка малых архитектурных форм
80 | 80 | Прим.Монтаж скамеек.Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 шт | 0.33 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.34, л.41, п.54-55 | Согласно чертежа, ВОР | (6*4+3*3) / 100 | 1
81 | 81 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0.0231 |  |  |  | 1
82 | 82 | Скамейка стальная "Ривьера", версия:1,8м конъюнктурный анализ п.6 | шт | 6 |  |  |  | 1
83 | 83 | Урна уличная " Акация" конъюнктурный анализ п.7 | шт | 3 |  |  |  | 1
84 | 84 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.24 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.34, л.41, п.56-59 | Согласно чертежа, ВОР | (1*2+1*6+1*12+1*4) / 100 | 1
85 | 85 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2.0288 |  |  |  | 1
86 | 86 | Информационный стенд (1,2х0,5х2мм) конъюнктурный анализ п.8 | шт | 1 |  |  |  | 1
87 | 87 | Стол для настольного тенниса, арт.3891, 2.7х1.525х0.76м конъюнктурный анализ п.9 | шт | 1 |  |  |  | 1
88 | 88 | Шахматный столик 2, в едином исполнении с лавочками 1,8 м; артикул:2326 конъюнктурный анализ п.10 | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 8. Установка бельевых сушек | [8 empty] | Раздел 8. Установка бельевых сушек
89 | 89 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.06 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.68 | Согласно чертежа, ВОР | (1*6) / 100 | 1
90 | 90 | Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) | м3 | 0.3804 |  |  |  | 1
91 | 91 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.06 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.61 | Согласно чертежа, ВОР |  | 1
92 | 92 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 0.09828 |  |  | 0,078*1,26 | 1
93 | 93 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.25398 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.33, л.41, п.62-64 | Согласно чертежа, ВОР | 6,5*6*6,26/1000*1,01*1,03 | 1
94 | 94 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 39 |  |  | 6,5*6 | 1
95 | 95 | Тросс 4мм в оплетке конъюнктурный анализ п.11 | м | 145 |  |  |  | 1
96 | 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.09312 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.65 | Согласно чертежа, ВОР | 9,312 / 100 | 1
97 | 97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.09312 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.66 | Согласно чертежа, ВОР | 9,312 / 100 | 1
98 | 98 | (Применительно)Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт | 0.42 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.69 | Согласно чертежа, ВОР | 42 / 100 | 1
99 | 99 | Болт оцинкованный М10 конъюнктурный анализ п.12 | шт | 42 |  |  |  | 1
Раздел 9. Посев газона | [8 empty] | Раздел 9. Посев газона
100 | 100 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 1.26 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.72 | Согласно чертежа, ВОР | 126 / 100 | 1
101 | 101 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1.26 |  |  | -126 / 100 | 1
102 | 102 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 9.75 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.73 | Согласно чертежа, ВОР | 975 / 100 | 1
103 | 103 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 9.75 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.73 | Согласно чертежа, ВОР | 975 / 100 | 1
104 | 104 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 11.01 | 90.01.020601.2577-2022-АР л.41, п.74 | Согласно чертежа, ВОР | 1101 / 100 | 1
105 | 105 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 22.02 |  |  |  | 1
106 | 106 | Удобрения: минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б" | т | 0.0054 |  |  |  | 1
| Составил: | сметчик /Блекис С.Л./ | [7 empty] | (Блекис С.Л.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | ИП /Андриященко Г.В./ | [8 empty] | (Андриященко Г.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]